## Feuil1
Lot | Numéro Fiche-Projet | Intitulé | Statut | Montant du projet à 100% | Subsides reçus ou prévus | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d'avancement du projet | Si projet réalisé, date de la fin des travaux | Si projet abondonné, décrire la raison de l'abandon | Si nouvelle initiative, description du constat qui justifie le projet et les objectifs rencontrés du PCDR
0 | 1 | Actions de sensibilisation des habitants au développement durable et en particulier à leur environnement | En cours | Frais de fonctionnement récurrents |  |  | Récurrent et en cours. En intéraction avec BiodiverCité/ le PCDN, le GAL : plan Maya (miellerie artisanale didactique), gestion différenciée des espaces verts, gestion des plantes invasives, matinées d'information, distribution annuelle d'arbres, …
0 | 2 | Conscientisation environnementale dans les écoles | En cours | Frais de fonctionnement récurrents |  |  | En cours. Animation diverses (nature et faune), brochures thématiques, concours de dessin "nature", …
0 | 3 | Plantation d'arbres, de haies et fleurissement des parterres | En cours | Frais de fonctionnement récurrents |  |  | En cours. Diverses plantations mélifères dans les espaces verts pour améliorer le maillage écologique, distribution d'arbres lors de la "semaine de l'arbre", distribution de graines pour près fleuris, … Cimetières Natures reconnus
0 | 4 | Aide de la commune aux agriculteurs - Valorisation du travail et promotion des produits locaux | En cours
0 | 5 | Utilisation rationnelle et solidaire de l'énergie : sensibilisation des habitants | Réalisé | Salaire du conseiller et frais de fonctionnement récurrents |  | SPW-DGO4 | Réalisé
0 | 8 | Accueil des nouveaux habitants | Réalisé | Frais de fonctionnement récurrents |  |  | Réalisé
0 | 9 | Mobilité - Actions en partenariat avec la Police | Réalisé | Sans objet |  |  | Réalisé
0 | 10 | Publicité pour le brevet du cycliste | Réalisé | Frais de fonctionnement récurrents |  |  | Réalisé
0 | 11 | Campagne de communication pour les voitures à plusieurs - VAP | Réalisé | Budget non connu précisément |  |  | Réalisé
0 | 12 | Incitation du SPW pour l'entretien des pistes cyclables dont il a la charge | Réalisé |  |  |  | Réalisé
0 | 13 | Ca passe par ma commune! Politique communale d'achats durables et/ou équitables | Réalisé | Sans objet |  |  | Réalisé
1 | 2 | Ecorénovation d'un bâtiment industriel en maison rurale, logement public et atelier rural artisanal à L'Ecluse | Réalisé | Travaux : 1.411.332,06€ Honoraires : 160.921,76€ |  | SPW-DGO3 SPW-DGO4 Province Brabant wallon | Réalisé
1 | 3 | Transformation de la salle polyvalente de Hamme-Mille et usage en maison rurale | En cours | - Estimation des travaux : 488.887,42€ - Estimation des honoraires: 48.488,74€ | 408859.36 | SPW-DGO3 UREBA FWB | - Convention-faisabilité : 2015 - Permis unique octroyé le 19/12/2018 - Réunion du comité d'accompagnement le 8/10/2020 - Adaptation et révision du projet Dossier envoyé au SPW fin 2020 Convention-réalisation 2021 signée par la Ministre le 11/03/2022 - Dossier de soumission en cours de réalisation pour mise en adjudication des travaux avant mi-mars 2023
1 | 5 | Réalisation d'un plan communal de mobilité mode doux et schéma d'aménagement pour les usagers lents | En cours | Estimation des honoraires : 60.000€ |  | SPW-DGO2 | PCM/SPW: convention de la réalisation et actualisation PCM avec "mddes doux" avec SPW. - Réalisation du pré-diagnostique - Désignation auteur de projet - Phase 1 terminée - Phase 2 en cours de finalisation, réunion plénière 10/10/2022 Tous à pieds; analyse multicritères des chemins communaux, étude et participation citoyenne réalisées
2 | 2 | Création d'un cœur de village à Hamme-Mille dans le cadre de la restructuration du centre | En cours | - Estimation des travaux: 1.030.000€ - Estimation des honoraires : 57.850€ - Estimation des travaux : 859.837,51€ - Estimation honoraires et frais : 85.983,75€ | 511830 | SPW-DGO3 SPW-DGO1 SPW-DGO5 | - Convention-faisabilité 2019 PU octroyé - Comité d'accompagnement du 6 juillet 2021 - Partenariats tant public qu'associatifs que privé et temporalité de mise en œuvre des projets dont l'évolution se concrétise dans le cadre de la restructuration du centre de Hamme-Mille : - Logements : logements publics à construire (3), logements privés (Equilis/Ludaphar PU partiellement octroyé) - Environnement, partenariat associatif probablement Natagora pour gestion réserve naturelle - Petite enfance avec le CRFE: Plan Cigogne avec création de 42 places d'accueil plus relocalisation au sein du futur bâtiment de locaux adaptés pour les consultations ONE - Culture avec la transformationde la salle polyvalente de Hamme-Mille et usage en maison rurale - Mobilité : création de 2 giratoires (un SPW et un Equilis/Ludaphar) avec ouverture d'une nouvelle voirie (conseil communal 2020), aménagements e.a. cyclo-piétons, accès PMR, emplacements de parking, espaces de convivialité, etc. - Maison multiservices, début des travaux 1er trimestre 2023 : ainés avec un centre de jour, emploi avec l'ALE et atelier de repassage, un logement public - Convention-réalisation 2022 conseil communal du 07/11/2022 et proposée à la Ministre - Permis d'urbanisme : dossier en cours auprès de l'auteur de projet - Convention-réalisation approuvée (11/12/2022) reçue (12/01/2023) - Permis d'urbanisme à introduire
2 | 3 | Création d'une maison rurale, maison de la mémoire et de la citoyenneté (Tourinnes-la-Grosse) | En cours | 2014-2015 - Acquisition 550.000€ - Estimation des honoraires : 79.739€ - Honoraires architecte perçus en PHASE 1 (chantier Cobardi) : 58.726,82€ TVAC Faillite entreprise générale Cobardi 2020 2022 - Nouvelle estimation des travaux : 830.711,21€ - Honoraires architecte encore à percevoir : en cours de discussion | 1134022.11 | SPW-DGO3 FWB | - Convention-acquisition et faisabilité 2014 - Acquisition réalisée - Convention-réalisation 2017 Travaux rénovation jusqu'à l'arrêt du chantier suite à la faillite entrepeneur le 28/09/2020 - Remise en adjudication du solde des travaux mais pas d'offres reçues - Nouvelle remise en adjudication en PNSPP: attribution à l'entreprise Sotrelco - Reprise des travaux : août 2022 - Durée du chantier : 200 jours ouvrables
2 | 4 | Création d'une maison multiservices à Hamme-Mille | En cours | 2019: - Adjudication des travaux : 1.095.769,13€ - Honoraires : 76.703€ Honoraires architecte perçu en PHASE 1 (chantier Cobardi) : 39.385,44€TVAC Faillite entreprise générale Cobardi 2022: - Nouvelle estimation des travaux : 984.660,20€ HTVA - Honoraires architecte encore à percevoir sur base de la nouvelle estimation : 71.486,33€ TVAC | 601317.77 | SPW-DGO3 SPW-DGO4 SPW-DGO5 Province Brabant wallon | - Convention-faisabilité 2014 - Convention-réalisation 2016 - début des travaux : septembre 2019 - Faillite entrepreneur le 28/09/2020 - Arrêt du chantier suite faillite entrepeneur le 28/09/2020 - Remise en adjudication du solde des travaux mais pas d'offres reçues - Nouvelle remise en adjudication en PNSPP: date de remise des offres prévue le 01/12/2022.
2 | 5 | Construction de logements publics intergénérationnels | En cours | - Estimation des travaux : 904.955,66€ TVAC - Estimation des honoraires : 53.844,87€ TVAC | 399736.16 | SPW-DGO3 | - Convention-faisabilité 2021 - Désignation de l'auteur de projet - Convention-réalisation 2022: conseil communal 29/08/2022 proposée à la Ministre - Convention-réalisation approuvée (11/12/2022) et reçue (12/01/2023)
3 | 4 | Mise en place de projets énergétiques innovants, notamment en lien avec l'agriculture: installation d'une chaufferie biomasse | En cours | Estimation des travaux : 374.225,00€ | - DR : 119212,25€ - UREBA : 104.676,25€ | UREBA SPW-DGO3 | - Convention-exécution signée par la Ministre le 01/08/2022 - Mise en adjudication dans les 36 mois avec prorogation possible, période unique de 12 mois
3 | 5 | Mise en place d'un plan de gestion des afflux d'eau intégrant des techniques innovantes pour lutter contre les inondations et les coulées de boue en partenariat avec le monde agricole | En cours | Estimation des travaux : 200.000€ |  | Province du Brabant wallon GISER | Diverse réalisation (+/- 100.000€) Divers projets à mettre en œuvre en partenariat SPW/Giser Propositions de Zit et ZEC, etc.
3 | 9 | Eco-rénovation de la cure de La Bruyère en maison de village et création de deux logements | En cours | - Estimation des travaux : 848.749€ - Estimation des honoraires : 53.215€ | 678204.93 | SPW-DGO3 | - Convention-faisabilité : 2018 - PU octroyé le 19/12/2019 - Projet envoyé au SPW fin 2020 - Convention-réalisation signée par la Ministre le 11/03/2022 Visite des lieux avec auteur de projet 02/12/2022, constat de dégâts à la toiture - Mise en adjudication des travaux avant mi-mars 2023
| Remarque | Une nouvelle opération de Développement Rural est en cours. La procédure de marché pour un auteur de projet est lancée. Une évaluation des réalisations de la précédentes ODR est sollicitée dans le Cahier Spécial des Charges.
Merci de remplir les 3 premières colonnes en reprenant les intitulés exacts de votre PCDR. Le fichier doit être transmis en format .xlsx à l'Administration.

## Feuil2
1 | Réalisé
2 | En cours
3 | En attente
Addendum | Abandonné
Initiative nouvelle