###### ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Année de la convention** | **Type de programme****(biffer les mentions inutiles)** | **Numéro de fiche-projet et intitulé du projet** | **Objectif du projet** | **Montant du subside** |
| **Convention-réalisation 2017** | PCDR classique~~PwDR 2014-2020 : M 7.4~~ | **F.P 2.3****Création d’une maison rurale, maison de la mémoire et de la citoyenneté à Tourinnes-la-Grosse : Projet « MMC »** | **Création d’un lieu de mémoire et de convivialité** | **731.772,58€** |
|  |  | **Etats d’avancement physique du projet :** | **Date :** |
|  |  | Désignation de l'auteur de projet : | **16/03/2015** |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | **27/03/2017** |
|  |  | Approbation de l'avant-projet par la R.W. | **11/10/2017** |
|  |  | Approbation du projet par l'A.C. | **06/02/2017** |
|  |  | Approbation du projet par le/la Ministre | **11/10/2017** |
|  |  | 2ème Adjudication pour la démolition sélective : | **11/06/2018** |
|  |  | Décision d'attribution du marché | **26/03/2018** |
|  |  | Approbation de l'attribution du marché par la R.W. | **24/10/2018** |
|  |  | Début des travaux | **17/12/2018** |
|  |  | Faillite entrepreneur | **28/09/2020** |
|  |  | Accord curateur pour nouveau marché | **29/01/2021** |
|  |  | Etat des lieux réalisé | **10/02/2021** |
|  |  | Résiliation du marché de travaux en cours | **09/03/2021** |
|  |  | 1ère Remise en adjudication du solde des travaux (procédure ouverte) | **04/11/2021** |
|  |  | Ouverture des offres | **07/12/2021 (pas d’offres reçues)** |
|  |  | Décision de remise en adjudication du solde des travaux par le Conseil Communal (procédure négociée sans publication préalable) | **31/01/2022** |
|  |  | Date de remise des offres | **14/03/2022** |
|  |  | Décision d’attribution du marché de travaux | **11/04/2022** |
|  |  | Approbation de l’attribution du marché par la Ministre | **01/06/2022 – Exutoire par expiration du délai** |
|  |  | Début des travaux | **16/08/2022** |
|  |  |  |  |
|  |  | **Etat d’avancement financier du projet :**  | **Montant :** |
|  |  | Montant conventionné à 100% |  |
|  |  | Montant du subside développement rural |  |
|  |  | Montants cumulés payés à la 1ère entreprise | **578.882,51€ (au 31/12/2020)** |
|  |  | Montants cumulés payés à la 2ème entreprise | **99.807,28€ (du 16/08/2022 au 31/10/2022)** |

**ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans[[1]](#footnote-2)).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Année de la convention** | **Type de programme****(biffer les mentions inutiles)** | **Numéro de fiche-projet et intitulé du projet** | **Objectif du projet** | **Décompte final** |
| **Montant** | **Date approbation** |
| **2013–faisabilité****2016-réalisation** | PCDR classique~~PwDR 2007-2013[[2]](#footnote-3)~~~~PwDR 2014-2020 : Mesure 7.4~~ | **F.P 1.2****Eco-rénovation d’un bâtiment industriel en maison rurale, logement public et atelier rural à L’Ecluse** | **Création d’un lieu de convivialité, d’un logement de transit et d’un atelier rural** |  |  |

|  |
| --- |
| **Etat du patrimoine :** |
| Le bien est-il toujours propriété communale ?  | **Oui** | **~~Non~~** |
| **Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous** |
| Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente |  |
| Montant de la vente |  |
| Modalités de réaffectation du montant de la vente |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Le bien est-il loué ?** | **Oui** | **~~Non~~** |
| **Si le patrimoine est loué[[3]](#footnote-4) à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Également, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.** |
| Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention) |  |
| **Recettes générées par l’exploitation du patrimoine** | Type : Logement | Montant annuel | 6.776,00€ |
| Type : Atelier rural | Montant annuel | 5.845,00€ |
| Type  | Montant annuel |  |
| Charges liées à l’exploitation du patrimoine | Type : Logement | Montant annuel | 1.329,42€ |
| Type : Salle/Atelier rural | Montant annuel | 6.350,55€ |
| Type | Montant annuel |  |
| Bénéfices[[4]](#footnote-5) = recettes moins charges | Montant annuel | 4.941,03€ |
| **Réaffectation des bénéfices** |  |

|  |
| --- |
| Fonctionnement du projet et utilisation du bien [[5]](#footnote-6) |
| Description des types d’activités menées dans le cadre du projet | Vie sociale et culturelle locale, lieu de réunion intergénérationnelle. |
| Utilisation de l’atelier rural comme local pour le démarrage de TPE |
|  |
|  |
| Impact des activités (emploi, attractivité, inclusion sociale, promotion…) | Pas d’impact |
|  |
|  |
|  |
|  |

**ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Année de l’installation de la CLDR | Année d’approbation du Règlement d’ordre intérieur | Dernière date de la modification de composition de la CLDR[[6]](#footnote-7) | Dernière date de modification du Règlement d’ordre intérieur[[7]](#footnote-8) |
| 29/04/2019 | 1997 | 19/04/2019 | 08/11/2021 |
| Date des réunions durant l’année écoulée[[8]](#footnote-9) | 10/03/2022 | Nombre de présents | 14 participants |
| 30/06/2022 – 01/07/2022 | 10 participants / 4 participants |
| 15/06/2022 | 26 participants |
| 20/09/2022 | 17 participants |
| 12/01/2023 | 11 participants |
| Réflexion sur l’opération de développement rural |
|  | Cette année 2022 est marquée par la dernière année de validité du PCDR qui s’arrêtera le 13 décembre 2022. La Commune et la CLDR ont avancé sur l’ensemble des dossiers afin de pouvoir respecter les temporalités administratives imposées par le décret et l’arrêté ministériel du développement rural. * La CLDR a approuvé le rapport annuel de l’année 2021.
* La CLDR a approuvé l’avant-projet de « création de logements publics intergénérationnels » ; la validation a dû se faire en deux réunions car le quorum n’avait pas été atteint lors de la première réunion.
* Pour le reste, la CLDR a continué de suivre l’avancement des différentes phases des projets en convention de développement rural en cours :
* La création de la maison multiservices à Hamme-Mille ;
* La transformation de la salle polyvalente de Hamme-Mille et usage en maison rurale ;
* La création de la maison rurale, de la mémoire et de la citoyenneté à Tourinnes-la-Grosse ;
* L’éco-rénovation de la cure de La Bruyère en maison de village et création de deux logements ;
* La création d’un cœur de village à Hamme-Mille dans le cadre de la restructuration du centre ;
* La création d’un réseau de chaleur dans le centre du village de Beauvechain.
* Dés réunions spécifiques d’information ont été réalisées sur les thématiques suivantes : Schéma de Cohésion Territoriale de la Croix de Hesbaye (ScOTCH), résultats de l’analyse multicritères des petites voiries communales (Tous à Pieds), les économies d’énergie, les panneaux solaire…
* La CLDR a été informée globalement sur différentes dynamiques et réflexions en cours au niveau de la Commune (appel à projet « biodivercité », GT Agriculture, avenir de l’église de La Bruyère, étude mobilité douce de l’ASBL Tous à Pieds, Plan Communal de Mobilité, …)
* Information à la CLDR sur la décision du Collège et du Conseil communal d’entamer une 3ème ODR en sollicitant l’accompagnement de la FRW auprès de la Ministre.
 |
| Propositions de projets à entreprendre |
| Numéro fiche-projet |  |
| Intitulé du projet |  |
| Priorité du projet |  |
| **Calendrier d’exécution** |  |

**ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS**

La période de validité du PCDR s’est terminée le 13 décembre 2022. Dès lors, il n’y a plus de programmation prévue. Toutefois la Commune continuera d’avancer sur les dossiers et répondra à d’éventuels appels à projets.

Pour rappel, la dernière programmation reprenait les 2 fiches-projets suivantes :

* FP1.4 : Acquisition et aménagement d’un espace d’accueil et de convivialité au cœur du village de TLG
* FP 3.8 : Aménagements ponctuels pour les usagers lents réalisés et PCM mode doux en cours en cours d’élaboration (Phase I et II terminées).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Priorité du PCDR | Intitulé et numéro du projet  | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) |
| Dénomination | Pourcentage intervention |
| Année rapport annuel + 1 an |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
| Année rapport annuel + 2 ans |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
| Année rapport annuel + 3 ans |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |

1. A partir de la réception provisoire des travaux pour les projets PWDR 2014 – 2020 relevant de la mesure 7.4 [↑](#footnote-ref-2)
2. Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises [↑](#footnote-ref-3)
3. Il s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux. [↑](#footnote-ref-4)
4. #  En cas de bénéfices, la commune s'engage à réaffecter ceux-ci vers d'autres projets ou actions du PCDR. Elle établit une déclaration sur l’honneur en ce sens.

 [↑](#footnote-ref-5)
5. #  A titre d’exemple

*Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi, …*

*Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune, …*

*Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés*

*Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)*

*M7.4 du PwDR 2014-2020 : Construction d’espaces multifonctionnels, modulables et polyvalents : l’occupation du bien, le fonctionnement du projet, les actions déployées, les résultats acquis, bâtiment non exploité à des fins commerciales, diversité des activités (3 activités /4 secteurs : socio récréatif, culturel, service, promotion des ressources locales) et l’état actualisé des indicateurs obligatoire et de suivi mentionnés au point 15.2 de l’AM d’octroi* [↑](#footnote-ref-6)
6. Merci de joindre en annexe la délibération du conseil communal approuvant la modification de la composition de la CLDR (si changement <50% pendant l’année écoulée). Dans le cas d’un changement de composition de plus de 50%, merci d’utiliser le formulaire 3 disponible sur le guichet des pouvoirs locaux. [↑](#footnote-ref-7)
7. Merci de joindre en annexe le ROI approuvé accompagné de la délibération du conseil communal (si changement pendant l’année écoulée). [↑](#footnote-ref-8)
8. Merci de joindre en annexe les PV des réunions de la CLDR. [↑](#footnote-ref-9)